四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
数字化集成生产平台机房改造项目询比公告

四川省公路规划勘察设计研究院有限公司，拟对数字化集成生产平台机房改造项目进行询比采购，现邀请符合本次询比要求的供应商参加本项目询比。
一、项目名称：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司数字化集成生产平台机房改造项目
二、资金来源：企业自筹
三、采购内容：
本次采购主要有门窗更换、楼地面装饰、油漆、照明等内容，具体情况详见附件1
四、参加询比的供应商资质要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，未受到主管部门处罚；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
五、报价文件递交截止时间：2022年8月29日15时00分。
六、报价文件递交及询比地点：四川省成都市武侯祠横街1号2号楼329室。逾期递交的报价文件将被拒绝。本次询比不接受邮寄的报价文件。
进入院区须提供48小时核酸阴性证明。
七、询比公告拟在采购人官网上发布。
八、联系方式
采购人：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
地  址：四川省成都市武侯祠横街1号      
邮编：610041
联系人：宋先生    联系电话：028-85362740
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附件1：
一、采购内容及技术要求
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	成品钢质甲级防火门制安【带门套】
	1.门类型:成品钢质甲级防火门【带门套】制作安装 
2.开启方式：综合 
3.洞口尺寸:综合考虑 
4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、门框、门扇、门套的制作安装及运输费用 
5.防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 
6.安装时门框与周边结构体系的缝隙应用1:2.5水泥砂浆或C20细石混凝土填充 
7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 
8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 
9.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求
	m2
	3.2

	2
	甲级防火窗
	1.窗类型：甲级防火窗
2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑
3.框外围尺寸:尺寸综合
4.扇外围尺寸:尺寸综合
5.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中
6.玻璃无论采用安全玻璃还是普通玻璃,均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑
7.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价
8.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、螺栓、毛条、胶条等包含在本综合单价中
9.铝型材的颜色综合,具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑
10.其他满足设计及规范要求
	m2
	8.6

	3
	防静电架空地板
	1.基层类型、清理：综合 
2.200高成品防静电架空地板（由专业厂家定制）规格、样式综合考虑 
3.30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 
4.安装支架及龙骨综合 
5.其他满足设计及规范要求
	m2
	49.5

	4
	内墙抹灰面刷乳胶漆
	1.基层类型：抹灰面或混凝土面等综合 
2.腻子（另列 
3.喷（刷）乳胶漆二遍，颜色综合 
4.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求
	m2
	98.4

	5
	天棚刷防尘漆
	1.基层类型：抹灰面或混凝土面等综合 
2.腻子（另列 
3.喷（刷）乳胶漆二遍，颜色综合 
4.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求
	m2
	98.4

	6
	内墙及天棚抹灰面满刮腻子
	1.基层类型：抹灰面或混凝土面 
2.腻子种类：综合 
3.刮腻子要求：白色耐水腻子二道磨光 
4.其他满足设计及规范要求
	m2
	98.4

	7
	填充墙
	1. 砖墙
	m3
	1

	8
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型 综合 
2.龙骨及饰面种类 轻钢龙骨及纸面石膏板面
	m2
	60

	9
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称 墙面 
2.铲除部位的截面尺寸 综合
	m2
	98.4

	10
	门拆除
	1.室内高度 综合 
2.门窗洞口尺寸 综合
	樘
	3

	11
	金属窗拆除
	1.室内高度 综合 
2.门窗洞口尺寸 综合
	樘
	2

	12
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型 综合 
2.饰面材料种类 综合
	m2
	49.5

	13
	管线布局调整
	1.包含原管线拆除 
2.包含开槽等费用。
	项
	1

	14
	里脚手架
	1.建筑结构形式:综合 
2.檐高：综合 
3.脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 
4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 
5.其他满足设计及规范要求
	m2
	98.4

	15
	灯具安装
	1、安装灯具在防尘漆刷好之后，安装LED灯具
2、注意预留机柜高度，LED灯具吊顶长度不应该过长
	项
	1

	16
	墙面开孔、开洞
	1、根据消防、弱电、强电等需求开孔、洞
	项
	1

	17
	垃圾清运、室内清洁
	
	项
	1




二、施工工序及注意事项
	施工工序
	施工专业
	施工专业描述
	工序备注
	注意事项

	1
	装饰装修
	墙体及内部物品清理工程
	基础工作，需要在所有工序开展前完成
	1、现场控制施工噪音、扬尘；
2、注意拆除后墙体的转运路线，需要做好地面保护工作


	2
	装饰装修
	吊顶拆除
	基础装修工程，接续完成
	1、拆除吊顶，注意灰尘处理及空间预留

	3
	装饰装修
	顶部防尘漆制作（机房机部工程）
	基础装修工程，首先完成
	1、做好顶部及边缘防尘漆保护工作，对不平整区域做清单及恢复处理

	4
	装饰装修
	灯具安装
	基础装修工程，接续完成
	1、安装灯具在防尘漆刷好之后，安装LED灯具
2、注意预留机柜高度，建议LED灯具吊顶长度不应该过长，灯底部距离地面地板建议预留3m高度

	5
	装饰装修
	墙面开孔、洞
	预制工序，为各系统路由开工前提供必要条件，可与底坐工程同时进行
	1、根据消防、弱电、强电等需求开孔、洞；
2、不同专业孔洞规划不同位置及高度，避免交叉引起路由障碍

	6
	装饰装修
	静电地板敷设
	紧前工序，在完成各功能系统后，敷设静电地板，保证工艺美观
	1、待所有机电工程、弱电、消防、接地工程完成及测试后，最后敷设静电地板；
2、避免在所有机电工程在调试阶段，反复拆装静电地板，而引起地板变形移位；注意预留机柜高度，LED灯底部距离地面地板建议预留3m高度

	7
	装饰装修
	墙面乳胶漆、踢脚线安装
	紧前工序，在完成静电地板敷设后，制作最后墙面工艺及踢脚线；
	1、待所有机电工程完成调试后，再制作墙面乳胶漆；
2、乳胶漆完成后，再制作不锈钢踢脚线，完成最后成本制作安装；



三、质量、服务要求
1、所提供的材料都必须是合格的产品，所供产品必须符合现行、国家质量管理部门的有关规定。
    2、质保期按规定期限且不低于1年，质保期内任何质量问题均免费上门维修或更换;质保期后出现质量问题应上门维修，费用双方协商。
3、服务商提供增值税专用发票。
4、施工地点：武侯祠横街1号。
5、付款方式：项目完毕验收合格支付95%，质保期结束后支付5%。

四、评标方法：
询比小组对合格的服务商的报价文件，以价格为主要因素确定中标候选人，按照提交报价单按由低到高的顺序推荐候选服务商。

5、 最高限价：
人民币60000元（含税包干价）。






附件2：报价文件格式
一、报价函

致：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司  

    一、根据贵方四川省公路规划勘察设计研究院有限公司数字化集成生产平台机房改造项目，本签字代表        （全名、职务）正式授权并代表服务商                   （服务商名称）提交报价文件一份。
二、我方愿意按照报价文件规定的各项要求，向采购人提供本项目需的货物与服务，总报价为人民币         元（大写：        ）。(详见报价清单)
三、施工时间：                。
四、服务商提供的优惠条件及其他服务：                                    。
五、据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.服务商已详细审查询比公告，将自行承担因对询比公告理解不正确或误解而产生的相应后果。
    2.服务商保证遵守询比公告的全部规定，服务商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    3.服务商将按询比公告的规定履行合同责任和义务。
    4.本报价文件自开标日起投标有效期为：报价有效期为90天保持有效。
5.联系方式
      地址：                  邮编：                  
      电话：                  传真：                  
                 
                        服务商（全称并加盖公章）：                        
服务商法人或授权代表签字：               
                          日  期：     年    月    日

 


二、法定代表人授权书

四川省公路规划勘察设计研究院有限公司：
（服务商全称）法定代表人         授权  （服务商代表姓名）为服务商代表，代表本公司参加四川省公路规划勘察设计研究院有限公司数字化集成生产平台机房改造项目采购活动，全权代表本公司处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。服务商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。服务商代表无转委权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

	服务商法定代表人身份证复印件



	服务商授权代表身份证复印件



服务商（全称并加盖公章）：              
 
法定代表人签字：                     
            
服务商授权代表签字：                

日     期：                     
注：报价文件若由授权代表签字，应提供“法定代表人授权书”。否则报价文件将被视为无效。

 
三、资格证明材料

1、服务商法人营业执照（副本）提供复印件或扫描件，由企业加盖公章；
2、询比公告要求的其他内容。


















四、报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	报价（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	成品钢质甲级防火门制安【带门套】
	1.门类型:成品钢质甲级防火门【带门套】制作安装 
2.开启方式：综合 
3.洞口尺寸:综合考虑 
4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、门框、门扇、门套的制作安装及运输费用 
5.防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 
6.安装时门框与周边结构体系的缝隙应用1:2.5水泥砂浆或C20细石混凝土填充 
7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 
8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 
9.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求
	m2
	3.2
	
	

	2
	甲级防火窗
	1.窗类型：甲级防火窗
2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑
3.框外围尺寸:尺寸综合
4.扇外围尺寸:尺寸综合
5.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中
6.玻璃无论采用安全玻璃还是普通玻璃,均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑
7.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价
8.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、螺栓、毛条、胶条等包含在本综合单价中
9.铝型材的颜色综合,具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑
10.其他满足设计及规范要求
	m2
	8.6
	
	

	3
	防静电架空地板
	1.基层类型、清理：综合 
2.200高成品防静电架空地板（由专业厂家定制）规格、样式综合考虑 
3.30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 
4.安装支架及龙骨综合 
5.其他满足设计及规范要求
	m2
	49.5
	
	

	4
	内墙抹灰面刷乳胶漆
	1.基层类型：抹灰面或混凝土面等综合 
2.腻子（另列 
3.喷（刷）乳胶漆二遍，颜色综合 
4.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求
	m2
	98.4
	
	

	5
	天棚刷防尘漆
	1.基层类型：抹灰面或混凝土面等综合 
2.腻子（另列 
3.喷（刷）乳胶漆二遍，颜色综合 
4.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求
	m2
	98.4
	
	

	6
	内墙及天棚抹灰面满刮腻子
	1.基层类型：抹灰面或混凝土面 
2.腻子种类：综合 
3.刮腻子要求：白色耐水腻子二道磨光 
4.其他满足设计及规范要求
	m2
	98.4
	
	

	7
	填充墙
	1. 砖墙
	m3
	1
	
	

	8
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型 综合 
2.龙骨及饰面种类 轻钢龙骨及纸面石膏板面
	m2
	60
	
	

	9
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称 墙面 
2.铲除部位的截面尺寸 综合
	m2
	98.4
	
	

	10
	门拆除
	1.室内高度 综合 
2.门窗洞口尺寸 综合
	樘
	2
	
	

	11
	金属窗拆除
	1.室内高度 综合 
2.门窗洞口尺寸 综合
	樘
	2
	
	

	12
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型 综合 
2.饰面材料种类 综合
	m2
	49.5
	
	

	13
	管线布局调整
	1.包含原管线拆除 
2.包含开槽等费用。
	项
	1
	
	

	14
	里脚手架
	1.建筑结构形式:综合 
2.檐高：综合 
3.脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 
4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 
5.其他满足设计及规范要求
	m2
	98.4
	
	

	15
	灯具安装
	1、安装灯具在防尘漆刷好之后，安装LED灯具
2、注意预留机柜高度，LED灯具吊顶长度不应该过长
	项
	1
	
	

	16
	墙面开孔、开洞
	1、根据消防、弱电、强电等需求开孔、洞
	项
	1
	
	

	17
	垃圾清运、室内清洁
	
	项
	1
	
	

	18
	合计
	
	
	
	


五、服务商提交的其它资料

服务商认为应提交的其他材料, 可在此提交。
                                                    
